## FAQ
关于开发任务的问题。接口文档里面，针对每个接口都定义了相关的数据库表结构，每个接口的功能都可以单独开发，互不影响。
每个接口都有一个编号和所属模块的编号，比如注册接口是1.1，登录接口是1.2， 点号之前的数字是模块编号，点号之后的数字是接口编号。
子系统或子工程可按模块划分，每个模块一个子系统，每个子系统对应一个工程。
采用spring-boot做web服务器，它内嵌了tomcat springmvc和springframework其它组件
web服务器不处理业务逻辑，全部调用ice完成
配置参数存在zk
缓存用redis
登录状态可以存在zk或redis，不过redis的清除策略有点坑
消息队列用kafka，每个接口的主要功能由接口实现，同步执行，次要功能和数据处理，用户行为数据，等都作为MQ消息，由订阅者处理，在接口文档里都有提到
模块就是user buy goods seller
目前只有user buy goods
其它功能作业没要求
一期先实现这些
在zk中保存session信息的时候不把最后访问时间保存进去吗?
最后保存时间也要有
spring写了个springsession...session保存在redis.. zk的读写性能好像没有redis强
我们也是写redis，并设置了清除策略，发现很多刚刚存进去的KEY，过不久就被删除了
spring-session可以弄出来..把spring-data-redis的依赖去掉..直接用jedis..

## 工作任务
任务 | 负责人 | 成员 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
搭建测试环境 | 一阵风 |  |  |  | 完成
接口文档--注册 | 落水红尘 |  | 2015-08-20 | 2015-08-23
接口文档--登录 | 孙家尧 |  | 2015-08-20 | 2015-08-24
接口文档--注销 | Ale.Sun |  | 2015-08-20 | 2015-08-23
接口文档--验证登录状态 | 兜子2971967258
接口文档--添加购物车 | tomcat |  | 2015-08-20 | 2015-08-24
接口文档--下单 | Flying |  | 2015-08-20 | 2015-08-24
接口文档--限时抢购 | 深海
接口文档--限时换购超时重置 | 肉龙丸 |  | 2015-08-20 | 2015-08-24
接口文档--搜索商品 | sam |  | 2015-08-20 | 2015-08-28
接口--删除购物车内的商品 | 纳豆
接口--查询购物车 | 后仰传球
接口--清空购物车 | 四叶草的微笑
接口--修改购物车 | 初见